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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Голоустненского муниципального образования, Иркутского района, Иркутской области (далее – Программа).

Основание для разработки

1. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ от 06.10.2003 г.; 

2. Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» №210-ФЗ от 30.12.2004 г.; 

3.  Федеральный закон «О теплоснабжении» №190-ФЗ от 27.07.2010 г.; 

4.  Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

5.  «Методические рекомендации по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» №204 от 06.05.2011 г.; 

6.  «Методика проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» №48 от 14.04.2008 г.

Цели и задачи Программы

Цели Программы:

· обеспечение коммунальными ресурсами потребителей в соответствии с потребностями жилищного строительства;

· повышение надежности и эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

· повышение уровня благоустройства и улучшение экологической обстановки.
Задачи Программы:

· разработка мероприятий по строительству новых и модернизации, реконструкции существующих объектов коммунальной инфраструктуры;

· определение сроков и объема капитальных вложений на реализацию разработанных мероприятий;

· определение экономической эффективности от реализации мероприятий.

Сроки реализации программы

Реализация Программы начинается с 2015 года. Мероприятия Программы рассчитаны на срок до 2032 года.
Координаторы Программы

Администрация  Голоустненского муниципального образования.
Исполнители основных мероприятий Программы

Администрация Голоустненского муниципального образования, организации коммунального комплекса, осуществляющие эксплуатацию систем и объектов коммунальной инфраструктуры, иные хозяйствующие субъекты.
Затраты на реализацию Программы

Величина требуемых суммарных капитальных вложений для реализации инвестиционных проектов Программы на весь отчетный период (2015-2032гг.) определена в размере – 384 044,99  тыс. руб., 

· строительство, модернизация и капитальный ремонт систем           водоснабжения – 161 180,46 тыс. руб.;
· строительство систем водоотведения и очистки сточных вод –                                   222 864,53  тыс. руб.
Источники финансирования Программы
Источниками финансирования Программы являются:

· средства областного бюджета;

· средства бюджета Голоустненского МО;

· средства предприятий;

· прочие источники.

Экономический эффект

Практическая реализация мероприятий Программы позволит:

· повысить эффективность использования систем коммунальной инфраструктуры;

· сократить объем затрат на энергоснабжение объектов коммунального хозяйства;

· обеспечить коммунальными ресурсами потребителей в соответствии с потребностями жилищного строительства;

· повысить уровень инвестиционной привлекательности Голоустненского муниципального образования;

· улучшить уровень экологического состояния территории Голоустненского муниципального образования.
Организация контроля реализации Программы
Контроль реализации программы осуществляется Администрацией Голоустненского муниципального образования.
Мониторинг Программы

Мониторинг Программы осуществляется в рамках проведения мониторинга инвестиционных программ организаций коммунального комплекса в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами Голоустненского муниципального образования.

1.1. Введение
Программа разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Устава Голоустненского муниципального образования и в соответствии с существующим генеральным планом Голоустненского муниципального образования. 

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, то есть объектов электро-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в соответствии с потребностями жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния муниципального образования. Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие Голоустненского муниципального образования и соответствует государственной политике реформирования коммунального комплекса Российской Федерации.

1.2. Цели и задачи Программы

Программа направлена на модернизацию и обновление коммунальной инфраструктуры Голоустненского муниципального образования, снижение эксплуатационных затрат, устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение качества окружающей среды.

Развитие водоснабжения и водоотведения

· повышение надежности водоснабжения, водоотведения;

· повышение экологической безопасности в муниципальном образовании;
· соответствие параметров качества питьевой воды у потребителя установленным нормативам; 

· снижение уровня потерь воды.
2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
2.1. Описание сельского поселения

Голоустненское муниципальное образование – это небольшое по площади (424,8 тыс. га.) сельское поселение, расположенное в юго-восточной части Иркутского  муниципального  района,  оно  граничит  с  Большереченским,  Листвянским  и  Ушаковским  муниципальными  образованиями  Иркутского  района,  с  Ольхонским  муниципальным  районом  и  Эхирит-Булагатским  районом  Усть-Ордынского  Бурятского  округа  Иркутской области и с Республикой Бурятия (по озеру Байкал). В состав территорий входят: село Малое Голоустное и поселки Большое Голоустное и Нижний Кочергат.
2.2. Описание численности и состава населения сельского поселения
Численность населения Голоустненского муниципального образования по данным, представленным администрацией Голоустненского муниципального образования  составила 2373 чел.: с. Малое Голоустное – 1678 чел., п. Большое Голоустное – 673 чел., п. Нижний Кочергат – 22 чел.
2.3. Характеристика состояния жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования
Жилищно-коммунальная сфера является одной из основных отраслей, от функционирования которой непосредственно зависит жизнедеятельность населения. В современных условиях отсутствие воды, тепла, санитарной очистки, достойного жилья (даже в незначительных масштабах) способствуют возникновению социальной напряженности.
Жилищный фонд

Жилищный фонд Голоустненского муниципального образования составляет 51,1 тыс. м2 общей площади, в т.ч. с. Малое Голоустное – 26,0 тыс. м2,                       п. Большое Голоустное – 12,2 тыс. м2 и п. Нижний Кочергат – 12,9 тыс. м2. На муниципальный жилой фонд приходится 8,7 тыс. м2 (17,0%), на частный – 42,4 тыс. м2, или 83,0% см. таблицу 5.15. Как муниципальный, так и частный жилищный фонд представлен малоэтажными жилыми домами с приусадебными участками.

Средняя расчетная обеспеченность одного постоянного жителя общей площадью жилья, с учетом численности населения, составляет  21,7  м2,  что  выше  среднего  показателя  по  сельской  местности  Иркутского муниципального  района  (18,1  м2/чел.).  Однако  реальная  жилищная  обеспеченность  ниже  и составляет 15,2 м2/чел. в Малом Голоустном и 19,6 м2/чел. – в Большом Голоустном (см. таблицу 5.15), а Нижний Кочергат является дачным поселком, и его жилищный фонд – это в основном «второе жилье» жителей других муниципальных образований.

Распределение жилищного фонда по принадлежности и по населенным пунктам. Средняя жилищная обеспеченность
Таблица№1

	Населенные пункты
	Жилищный фонд, тыс. м2

общей площади
	Средняя жилищная

обеспеченность

м2/чел.

	
	муниц.
	частный
	всего
	

	с. Малое Голоустное
	7,3
	18,7
	26,0
	15,2

	п. Большое Голоустное
	1,4
	10,8
	12,2
	19,6

	п. Нижний Кочергат
	-
	12,9
	12,9
	586,8

	Всего
	8,7
	42,4
	51,1
	21,7

	%
	17,0
	83,0
	100,0
	


Система теплоснабжения Голоустненского
муниципального образования
На территории Голоустненского муниципального образования отсутствуют источники централизованного теплоснабжения. Жилищные и административные здания отапливаются печами либо индивидуальными теплогенераторами. 

Топливом для индивидуальных источников тепловой энергии в Голоустненского муниципальном образовании служат дрова при использовании печного отопления, либо электричество при использовании теплогенераторов электрического типа. 

Источником дров для населения являются организации, осуществляющие деятельность, связанную с лесной промышленностью на территории Иркутской области. Добыча или заказ дров населением осуществляется в частном порядке. 

Теплоснабжение объектов образования осуществляется от индивидуальных электрических котлов, расположенных в данных учебных учреждениях.  
Также на территории поселения располагаются предприятия, обеспечивающие свои производственные нужды с помощью собственных котельных. Так в с. Малое Голоустное на территории ООО РСП «Топка» установлено 3 электрокотла общей мощностью 0,21 МВт. Данная котельная не участвуют в теплоснабжении жилых и административных зданий муниципального образования. 
Таким образом, основной проблемой в вопросе теплоснабжения муниципального образования является отсутствие централизованного теплоснабжения.
Система водоснабжения Голоустненского
муниципального образования
Снабжение  населения  питьевой  водой  на  территории  Голоустненского  муниципального  образования  децентрализованное  и осуществляется  подземными (скважины) и поверхностными водами. В п. Большое Голоустное 5 скважин и колодцы. В с. Малое Голоустное 3 скважины и колодцы, 45% населения имеет водозаборные скважины на личных участках. Эксплуатацию подземных источников водоснабжения осуществляет администрация Голоустненского муниципального образования. 
Контроль,  за  качеством воды,  подаваемой  на  хозяйственно-питьевые  нужды,  ведет  ФГУЗ  «Центр гигиены  и  эпидемиологии  в  Иркутской  области».  По  данным  протоколов лабораторных  испытаний  качество  воды  из  скважин  не  соответствует требованиям  СанПиН  2.1.4.1175-02  «Гигиенические  требования  к  качеству воды нецентрализованного водоснабжения».

Перед  разбором  потребителями,  вода  из скважин не подвергается очистке и обеззараживанию. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения не установлены.

В п. Нижний Кочергат население пользуется водой из р. Голоустная.

В  населённых  пунктах  Голоустненского  муниципального  образования  сетей  водоснабжения нет. Забор воды на пожаротушение осуществляется из скважин, рек и о. Байкал. 
Таким образом, основными проблемами системы водоснабжения муниципального образования являются:
1. Неудовлетворительные показатели качества питьевой воды. 

2. Отсутствие централизованного водоснабжения.

3. Отсутствие зон санитарной охраны источников водоснабжения.
4. Отсутствие приборов коммерческого учета водопотребления. 

Система водоотведения Голоустненского
муниципального образования

Канализационная сеть и сооружения по очистке и перекачке образующихся стоков на территории Голоустненского муниципального образования отсутствуют. 

Жители пользуются выгребными ямами или надворными уборными. 

На территории Голоустненского муниципального образования отсутствуют собственные канализационные очистные сооружения, как хозяйственно-бытовых и промышленных, так и ливневых стоков. 
3. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОЛОУСТНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
На территории Голоустненского муниципального образования отсутствуют источники централизованного теплоснабжения. Жилищные и административные здания отапливаются печами либо индивидуальными теплогенераторами. 

Топливом для индивидуальных источников тепловой энергии в Голоустненского муниципальном образовании служат дрова при использовании печного отопления, либо электричество при использовании теплогенераторов электрического типа. 

Источником дров для населения являются организации, осуществляющие деятельность, связанную с лесной промышленностью на территории Иркутской области. Добыча или заказ дров населением осуществляется в частном порядке. 

Теплоснабжение объектов образования осуществляется от индивидуальных электрических котлов, расположенных в данных учебных учреждениях.  

Также на территории поселения располагаются предприятия, обеспечивающие свои производственные нужды с помощью собственных котельных. Так в с. Малое Голоустное на территории ООО РСП «Топка» установлено 3 электрокотла общей мощностью 0,21 МВт. Данная котельная не участвуют в теплоснабжении жилых и административных зданий муниципального образования. 
Фактические годовые расходы топлива определить не представляется возможным в связи с отсутствием статистических данных по его использованию, однако, общий топливный баланс может быть рассчитан на основании нормативов потребления тепловой энергии в Голоустненском муниципальном образовании, который установлен в размере 0,036Гкал/ч на 1м2 площади отапливаемого помещения. 
Потребление тепловой энергии жилищным фондом, согласно норматива, Гкал/год определён из отопительного периода, составляющего 240 суток. 
Общий топливный баланс жилищного фонда Голоустненского муниципального образования

	
	Голоустненское МО

	Объём жилищного фонда, м2 
	51100

	Потребление тепловой энергии жил. фондом, согласно норматива, Гкал/ч
	1839,6

	Потребление тепловой энергии жил. фондом, согласно норматива,                    тыс. Гкал/год
	10596,1

	Потребление тепловой энергии жил. фондом, т.у.т
	1574,58


Надёжность теплоснабжения Голоустненского МО определяется надёжностью электрических подстанций, обеспечивающих электроснабжения поселения.
Генеральным планом установлено, что теплоснабжение существующей и перспективной жилой застройки, предлагаемой к размещению на первую очередь и расчетный срок строительства, предлагается осуществить от индивидуальных теплогенераторов.
3.1. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.
В таблице №2 представлены расчётные тепловые нагрузки на первую очередь строительства. 

Таблица №2
	Жилые здания 
	Общественные здания

	Общая площадь тыс. м2
	Тепловые нагрузки Гкал/ч/МВт
	Наименование
	Тепловые нагрузки Гкал/ч/МВт

	
	Qо
	Qгвс.ср.
	
	Qо 
	Qв 
	Qгвс.ср 

	с. Малое Голоустное

	11,4 (усадебного типа)
	0,877
1,020
	0,165
0,192
	Реконструкция больницы до 80 коек, поликлиники до 50 посещений в смену
	0,225
0,261
	0,148
0,172
	0,064
0,075

	
	
	
	Клуб 600 мест с библиотекой на 15 тыс. ед. хранения
	0,281
0,326
	0,328
0,381
	0,023
0,027

	
	
	
	Внешкольное учреждение на 30 мест
	0,016
0,018
	-
	-

	
	
	
	Магазины,2х100м2

торговой площади
	0,028
0,032
	0,042
0,048
	0,010
0,012

	
	
	
	Магазин,1х70м2

торговой площади
	0,009
0,011
	0,014
0,016
	0,004
0,004

	
	
	
	Предприятие  общественного  питания, 1х25 мест
	0,010
0,011
	0,032
0,038
	0,049
0,056

	
	
	
	Предприятие  бытового  обслуживания, 1х6 

рабочих мест
	0,012
0,014
	0,013
0,015
	0,005
0,006

	
	
	
	Предприятие  бытового  обслуживания, 1х5 

рабочих мест
	0,010
0,011
	0,011
0,013
	0,004
0,005

	
	
	
	Отделение  банка 
	0,002
0,003
	0,002
0,002
	0,001
0,001

	Итого:
	0,877
1,020
	0,165
0,192
	
	0,593
0,687
	0,590
0,685
	0,160
0,186

	Итого:
	1,042
1,212
	
	1,343
1,558

	п. Большое Голоустное

	4,4 (усадебного типа)
	0,338
0,393
	0,064
0,075
	ДОУ, 2х110 мест
	0,212
0,248
	0,074
0,084
	0,100
0,118

	
	
	
	Поликлиника на 20 посещений в смену, аптека в составе 
	0,086
0,100
	0,039
0,046
	0,016
0,019

	
	
	
	Магазин 1х40 м2 торговой площади 
	0,006
0,007
	-
	0,002
0,003

	
	
	
	Предприятие бытового обслуживания, 1х5

рабочих мест
	0,010
0,011
	0,011
0,013
	0,004
0,005

	
	
	
	Отделение банка
	0,002

0,003
	0,002

0,002
	0,001

0,001

	Итого:
	0,338
0,393
	0,064
0,075
	
	0,316
0,369
	0,126
0,145
	0,123
0,146

	Итого:
	0,402
0,468
	
	0,565
0,660

	п. Нижний Кочергат

	7,1 (усадебного типа)
	0,546

0,635
	0,041

0,048
	Магазин,1х100м2

торговой площади
	0,014
0,016
	0,021
0,024
	0,005
0,006

	
	
	
	Предприятие  общественного  питания, 1х15 мест
	0,006
0,007
	0,023
0,027
	0,036
0,042

	Итого:
	0,546

0,635
	0,041

0,048
	
	0,020

0,023
	0,044

0,051
	0,041

0,048

	Итого:
	0,587
0,683
	
	0,105
0,122

	Всего:
	2,031
2,363
	
	2,013
2,340


В таблице №3 представлены расчётные тепловые нагрузки на расчётный срок строительства. 
Таблица №3
	Жилые здания 
	Общественные здания

	Общая площадь тыс. м2
	Тепловые нагрузки Гкал/ч/МВт
	Наименование
	Тепловые нагрузки Гкал/ч/МВт

	
	Qо
	Qгвс.ср.
	
	Qо 
	Qв 
	Qгвс.ср 

	с. Малое Голоустное

	28,7 (усадебного типа)
	2,208

2,568
	0,334

0,388
	Магазин,1х100м2 торговой площади 
	0,014

0,016
	0,021

0,024
	0,005

0,006

	
	
	
	Предприятие  общественного  питания, 1х25 мест
	0,010

0,011
	0,032

0,038
	0,049

0,056

	
	
	
	Предприятие бытового обслуживания, 1х5

рабочих мест
	0,010
0,011
	0,011
0,013
	0,004
0,005

	
	
	
	ДОУ, 1х110 мест
	0,106
0,124
	0,037
0,042
	0,050
0,059

	
	
	
	Спортивный зал на 1х540 м2 площади пола
	0,170
0,198
	0,290
0,337
	0,020
0,024

	Итого:
	2,208

2,568
	0,334

0,388
	
	0,310
0,360
	0,391
0,454
	0,128
0,150

	Итого:
	2,542
2,956
	
	0,829
0,964

	п. Большое Голоустное

	15 (усадебного типа)
	1,154
1,342
	0,174

0,203
	Клуб 1х300 мест, библиотека на 6 тыс.ед. хранения
	0,155
0,180
	0,164
0,191
	0,014
0,016

	
	
	
	Спортивный зал 1х150 м2 площ. пола
	0,052
0,061
	0,080
0,094
	0,009
0,010

	Итого:
	1,154

1,342
	0,174

0,203
	
	0,207
0,241
	0,244
0,285
	0,023
0,026

	Итого:
	1,328
1,545
	
	0,474
0,552

	п. Нижний Кочергат

	15,4 (усадебного типа)
	1,185

1,378
	0,179
0,208
	
	
	
	

	Итого:
	1,185

1,378
	0,179

0,208
	
	
	
	

	Итого:
	1,364
1,586
	
	

	Всего:
	5,234
6,087
	
	1,303
1,516


Расчеты произведены по укрупненным показателям в соответствии с действующими СНиП II-3-79** «Строительная теплотехника», СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование» и другими нормативными документами.
Исходная информация для расчета перспективного баланса тепловой мощности была взята из материалов генерального плана Голоустненского МО. 

В соответствии со СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» температурный режим территории Голоустненского муниципального образования характеризуется следующими климатическими данными: средняя температура отопительного периода 6,4 0 с, продолжительность отопительного периода 254 суток. Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции - 28 0 с.

Для проектируемых жилых и общественных зданий максимальный тепловой поток на отопление принят в соответствии с показателями нормируемого удельного расхода тепловой энергии на отопление зданий соответствующей этажности, приведенными в СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», с соответствующим переводом в сопоставимые единицы (Гкал/ч/МВт); на вентиляцию общественных зданий – по удельным вентиляционным характеристикам зданий. Норма расхода горячей воды с температурой 55 0 с на одного жителя принята 100л/сутки. 

Согласно расчетов прирост тепловых нагрузок на расчетный срок строительства составит 10,581 Гкал/ч - 12,306 МВт, в том числе на первую очередь строительства  -  4,044 Гкал/ч – 4,703 МВт.
3.2. Предложения по строительству источников тепловой энергии.

Теплоснабжение проектируемого на первую очередь строительства жилищного фонда и объектов соцкультбыта предлагается осуществить установкой индивидуальных теплогенераторов на  электроэнергии.
Согласно  схемы  территориального  планирования  Иркутского  района,  а  также  в соответствии с Генеральной схемой газоснабжения и газификации Иркутской области в Голоустненском муниципальном образовании на расчетный срок строительства планируется строительство газопровода высокого давления I категории. Обеспечение природным газом всех населённых пунктов Голоустненского муниципального образования планируется от ГРС г. Иркутска.
В этой связи теплоснабжение перспективной жилой застройки, предлагаемой к  размещению  на  расчетный  срок  строительства,  предлагается  осуществить установкой  индивидуальных  теплогенераторов  на  газовом  топливе.  Также  представляется целесообразным перевод существующей застройки на использование газового топлива для нужд отопления.

4. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОЛОУСТНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Тактическими целями развития системы водоснабжения Голоустненского муниципального образования являются: 

· обеспечение бесперебойного водоснабжения населения;

· обеспечение надлежащего качества питьевой воды;

· обеспечение доступности для населения услуг по централизованному водоснабжению;
· организация централизованного водоснабжения во всех населенных пунктах муниципального образования.
4.1. Описание существующих технического и технологического обследования систем водоснабжения муниципального образования:
Снабжение  населения  питьевой  водой  на  территории  Голоустненского  муниципального  образования  децентрализованное  и осуществляется  подземными (скважины) и поверхностными водами. В п. Большое Голоустное 5 скважин и колодцы. В с. Малое Голоустное 3 скважины и колодцы, 45% населения имеет водозаборные скважины на личных участках. Эксплуатацию подземных источников водоснабжения осуществляет администрация Голоустненского муниципального образования. 
Контроль,  за  качеством воды,  подаваемой  на  хозяйственно-питьевые  нужды,  ведет  ФГУЗ  «Центр гигиены  и  эпидемиологии  в  Иркутской  области».  По  данным  протоколов лабораторных  испытаний  качество  воды  из  скважин  не  соответствует требованиям  СанПиН  2.1.4.1175-02  «Гигиенические  требования  к  качеству воды нецентрализованного водоснабжения».

Перед  разбором  потребителями,  вода  из скважин не подвергается очистке и обеззараживанию. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения не установлены.

В п. Нижний Кочергат население пользуется водой из р. Голоустная.

В  населённых  пунктах  Голоустненского  муниципального  образования  сетей  водоснабжения нет. Забор воды на пожаротушение осуществляется из скважин, рек и о. Байкал. 
Таким образом, основными проблемами системы водоснабжения муниципального образования являются:

1.
Неудовлетворительные показатели качества питьевой воды. 

2.
Отсутствие централизованного водоснабжения.

3.
Отсутствие зон санитарной охраны источников водоснабжения.

4.
Отсутствие приборов коммерческого учета водопотребления.      
Основные технические характеристики источников водоснабжения

	Год постройки
	Наименование объекта и его местоположение
	Марка насоса
	Накопительный бак, м³
	Производительность м3/ч

	с. Малое Голоустное

	2009
	ВНБ ул. Чернышевского, 20а
	ЭЦВ 6-10-80
	25
	10

	н/д
	ВНБ ул. Мира, 28
	ЭЦВ 6-10-80
	12
	10

	н/д
	ВНБ ул. Комарова, 10                      (не муниципальная)
	ЭЦВ 6-6,5-80
	28
	6,5

	н/д
	ПВ ул. Чернышевского, 1а (неисправен)
	
	120
	

	н/д
	ПВ ул. Байкальская, 54а (неисправен)
	
	120
	

	п. Большое Голоустное

	2009
	ВНБ ул. Кирова, 54а (СОШ)
	ЭЦВ 6-6,5-80
	12
	6,5


Проекты ЗСО объектов водоснабжения отсутствуют. Границы ЗСО приняты согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14.

Контроль,  за  качеством воды,  подаваемой  на  хозяйственно-питьевые  нужды,  ведет  ФГУЗ  «Центр гигиены  и  эпидемиологии  в  Иркутской  области».  По  данным  протоколов лабораторных  испытаний  качество  воды  из  скважин  не  соответствует требованиям  СанПиН  2.1.4.1175-02  «Гигиенические  требования  к  качеству воды нецентрализованного водоснабжения».
4.2. Территориальный баланс подачи питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения

	Населенный 

пункт
	годовое водопотребление

тыс.м3/сут
	в сутки макс.

водопотребления, м3/сут

	с. Малое Голоустное
	39,81
	109,07

	п. Большое Голоустное
	15,97
	43,75

	п. Нижний Кочергат
	0,52
	1,43


Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя принято 50 л/сут (для районов застройки зданиями с водопользованием из водоразборных колонок - водонапорных башен).
Максимальное суточное водопотребление определено в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»:                   Qмакс= Qср.сут.*1,3.
4.3. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения муниципального образования

	Наименование
	Мощность существующего

сооружения, м3/час
	Водопотребление существующие,

м3/час
	Резерв мощности, %

	с. Малое Голоустное
	26,5
	4,54
	83

	п. Большое Голоустное
	6,5
	1,83
	72

	п. Нижний Кочергат
	-
	0,06
	-100


Из таблицы видно, что мощности водоисточников на данном этапе хватает для стабильного обеспечения водоснабжением потребителей с. Малое Голоустное и п. Большое Голоустное. В п. Нижний Кочергат население пользуется водой из р. Голоустная.
На расчётный срок, до 2032 года, для обеспечения достаточным водоснабжением Голоустненского муниципального образования необходимо увеличение мощности источников водоснабжения или строительство новых.
4.4. Сведения о фактическом и перспективном потреблении питьевой

и технической воды
В соответствии с п. 2.10 табл. 4 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя в населенных пунктах, составляет 150 литров. Удельное водопотребление включает в себя расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях и расход воды на нужды местной промышленности, поливку улиц и зеленых насаждений.

Ожидаемое потребление воды определено расчетным методом на основании данных Генерального плана. Среднесуточное, минимальное и максимальное суточное водопотребление определено в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» по следующим формулам:
Среднесуточное потребление воды. 

Qср.сут.=Qгод/365

Минимальное суточное водопотребление:
Qмин=Qср.сут.*0,7

Максимальное суточное водопотребление:

Qмакс=Qср.сут.*1,3

Расход воды на наружное пожаротушение, принят из условий одного пожара с расходом 15 л/с., согласно таблице № 9. Расчетная продолжительность тушения пожара – 3 часа (п. 2.24 СНиП 2.04.02-84*). Расход воды на внутреннее пожаротушение составляет: 1 струя производительностью 2,5 л/с. для общественных и жилых зданий, согласно табл.1* и табл.3 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Расчетный расход на пожаротушение – 15 л/с + 2,5 л/с = 17,5 л/с.

Информация о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой воды представлена в таблице № 4.
Таблица№4
	№

пп
	Потребители
	Существующие значения
	Прогноз на 2032 год

	
	
	Годовой объем

потребления, тыс. м3/сут
	Средний

суточный

расход,

м3/сут.
	Макс.суточ-

ный расход,

м3/сут
	Годовой объем

потребления, тыс. м3/сут
	Средний

суточный

расход,

м3/сут.
	Макс.суточ-

ный расход,

м3/сут

	1
	с. Малое Голоустное
	39,81
	83,9
	109,07
	177,94
	375
	487,5

	2
	п. Большое Голоустное
	15,97
	33,65
	43,75
	234,88
	495
	643,5

	3
	п. Нижний Кочергат
	0,52
	1,1
	1,43
	49,82
	105
	136,5

	ИТОГО
	56,3
	118,65
	154,25
	462,64
	975
	1267,5


4.5. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

В перспективе развития Голоустненского МО генеральным планом предусматривается максимально возможное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых объектов капитального строительства. 
Увеличение водопотребления планируется для комфортного и безопасного проживания населения.

Проектируемый хозяйственно-питьевой водопровод, в с. Малое Голоустное, п. Большое Голоустное и п. Нижний Кочергат, предусматривается объединённый с противопожарным. Согласно СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения» по табл.1 и п. 6.3, приняты: расход воды на наружное пожаротушение; количество одновременных пожаров; продолжительность пожара 3 часа.
	Наименование населённого пункта
	Численность

населения

тыс. чел.
	Расход воды

на пожаротушение, л/с
	Количество

одновременных пожаров,

шт
	Неприкосновенный объём воды

в резервуарах,

м³

	с. Малое Голоустное
	2,5
	10
	1
	337

	п. Большое Голоустное
	3,3
	10
	1
	337

	п. Нижний Кочергат
	0,7
	5
	1
	143


В резервуарах запаса воды принимается хранение неприкосновенного запаса воды на пожаротушение и на хозяйственно-питьевые нужды.

Территория Голоустненского муниципального образования относится к сейсмическому району с расчетной сейсмической активностью 8 баллов по шкале MSK-64, сейсмической опасности А (10 %), согласно СП 14.13330.2011 «Строительство в сейсмических районах». В районах с сейсмичностью 8 баллов в резервуарах запаса воды предусматривается хранение воды на пожаротушение в два раза больше расчетного и аварийный объем воды, обеспечивающий хозяйственно-питьевые нужды в размере 70% от расчетного расхода на 8 часов, требования СП 31.13330.2012 п. 16.3.

На первую очередь в с. Малое Голоустное, и п. Нижний Кочергат, в местах определённых для водозаборов подземных вод и бурения скважин, выполнить гидрогеологические изыскания на воду с утверждением эксплуатационных запасов, состава подземных вод на пригодность для питьевого водоснабжения.

В с. Малое Голоустное на первую очередь предусмотрено строительство водозабора подземных вод и сетей водоснабжения. Водозабор состоит: из трёх скважин; двух резервуаров запаса воды по 150 м³каждый и насосной станции. В насосной станции предусмотрен монтаж установки ультрафиолетового обеззараживания и прибор учёта воды, подаваемой в сеть водоснабжения. На расчётный срок предусмотрено бурение скважины на воду, строительство водонапорной башни и сетей водоснабжения.

В п. Большое Голоустное на первую очередь проекта генерального плана необходимо выполнить технико-экономические обоснования по решению вопроса водоснабжения населения. 

Проектом генерального плана предлагается строительство водозабора подземных вод.

Водозабор и сети водоснабжения предусматриваются на первую очередь. Водозабор состоит:  из трёх скважин; двух резервуаров запаса воды по 100 м³ каждый и насосной станции. В насосной станции предусмотрен монтаж установки ультрафиолетового обеззараживания и прибор учёта воды, подаваемой в сеть водоснабжения. На расчётный срок предусмотрено строительство сетей водоснабжения.

В п. Нижний Кочергат, на первую очередь и расчётный срок предусмотрено бурение скважин на воду, строительство водонапорных башен и сетей водоснабжения.

При строительстве сетей водоснабжения предусмотрено подключение проектируемых и существующих объектов соцкультбыта и жилых домов и установка пожарных гидрантов.

Для существующих и проектируемых подземных источников водоснабжения (скважин) установить зоны санитарной охраны и оформить разрешение на недропользование.

Первый пояс зоны санитарной охраны одиночной скважины - это территория в радиусе 50 метров от скважины, которая должна быть озеленена, огорожена и обеспечена охраной, от несанкционированных доступов. Первым поясом зоны санитарной охраны водозаборных сооружений подземных вод - это огороженная территория этих сооружений. На этой территории запрещаются все виды строительства, не имеющего отношения к эксплуатации и реконструкции водозаборных сооружений; оголовки скважин должны быть закрыты на запорное устройство.

Вышеуказанная схема будет реализована в период с 2015г. по 2032г. Проект разбивается на два этапа, на каждом из которых планируется реализация намеченных целей. Перечень мероприятий с разбивкой по годам приведены в таблице ниже.

	№
	Наименование мероприятия
	Источник

финансирования
	Планируемый

срок реализации

мероприятия
	Год реализации

проекта

	с. Малое Голоустное

	1
	Строительство магистральных сетей водоснабжения Ду 80-150 мм, протяженность 5,5 км
	сведения

отсутствуют
	1 очередь
строительства
	2022

	2
	Строительство водозаборного сооружения подземных вод, 540м³/сут состоит из: 
1) водозаборные скважины 16 м³/час, 2 шт. и 1шт в резерве;
2) резервуары чистой воды, V=150 м³, 2 шт.;
3) насосная станция, 36м³/час
	сведения

отсутствуют
	1 очередь
строительства
	2022

	3
	Строительство магистральных сетей водоснабжения Ду 100 мм, протяженность 3,9 км
	сведения

отсутствуют
	расчетный срок
	2032

	4
	Строительство водозаборного сооружения подземных вод, 156м³/сут состоит из: 
1) водозаборные скважины 6,5м³/час, 1 шт. и 1 шт. в резерве;
2) водонапорная башня; 

3)   накопительная ёмкость 15 м³
	сведения

отсутствуют
	расчетный срок
	2032

	п. Большое Голоустное

	1
	Строительство водозаборного сооружения подземных вод, 200м³/сут состоят из: 
1) водозаборные скважины 8м³/час, 2 шт. и 1шт. в резерве; 

2) резервуары чистой воды, V=100 м³, 2 шт.; 

3) насосная станция, 18 м³/час
	сведения

отсутствуют
	1 очередь
строительства
	2022

	2
	Строительство магистральных сетей водоснабжения Ду 80-125 мм, протяженность 8,2 км
	сведения

отсутствуют
	1 очередь
строительства
	2022

	3
	Строительство магистральных сетей водоснабжения Ду 100 мм, протяженность 2,5 км
	сведения

отсутствуют
	расчетный срок
	2032

	п. Нижний Кочергат 

	1
	Строительство водозаборной скважины 6,5 м³/час;

водонапорная башня;

накопительная ёмкость 15 м³
	сведения

отсутствуют
	1 очередь
строительства
	2022

	2
	Строительство магистральных сетей водоснабжения Ду 80 мм, протяженность 7,3 км
	сведения

отсутствуют
	1 очередь
строительства
	2022

	3
	Строительство водозаборной скважины 6,5 м³/час;

водонапорная башня;

накопительная ёмкость 15 м³
	сведения

отсутствуют
	расчетный срок
	2032

	4
	Строительство магистральных сетей водоснабжения Ду 80 мм, протяженность 2,2 км
	сведения

отсутствуют
	расчетный срок
	2032


4.6. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов водоснабжения.

На территории  водозаборных сооружений требуется установить зоны санитарной охраны, в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», а так же резервуары чистой воды. Очистку воды  осуществлять одноступенчатым фильтрованием. Химические реагенты для очистки воды применятся не будут.
При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки производится на рельеф местности. Негативное воздействие на состояние поверхностных и подземных вод будет наблюдаться только в период строительства, носит временный характер и не окажет существенного влияния на состояние окружающей среды.

4.7. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство и реконструкцию источников водоснабжения представлены в таблице №5
Предварительный расчет стоимости выполнения работ.

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. На этой стадии проекта еще нет, поэтому стоимость определяется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.
Расчетная стоимость мероприятий определена в соответствии с государственными укрупненными нормативами цены строительства, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28 августа 2014 г. № 506/пр, с учетом индексов-дефляторов до 2022 и 2030г.г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ (письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен").

Результаты расчетов приведены в таблице ниже.
Таблица № 5
	№ п/п
	Наименование работ
	Стоимость,

тыс. руб.
	Год реализации

проекта 

	с. Малое Голоустное

	1
	Строительство магистральных сетей водоснабжения Ду 80-150 мм, протяженность 5,5 км
	28 042,95
	2022

	2
	Строительство водозаборного сооружения подземных вод, 540м³/сут состоит из: 

1) водозаборные скважины 16 м³/час, 2 шт. и 1шт в резерве;
2) резервуары чистой воды, V=150 м³, 2 шт.;
3) насосная станция, 36м³/час
	10 306,22
в т.ч.:

2 171,25
1 742,36
6 392,61
	2022

	3
	Строительство магистральных сетей водоснабжения Ду 100 мм, протяженность 3,9 км
	22 983,27
	2032

	4
	Строительство водозаборного сооружения подземных вод, 156м³/сут состоит из: 

1) водозаборные скважины 6,5м³/час, 1 шт. и 1 шт. в резерве;

2) водонапорная башня с накопительной ёмкостью 15 м³
	4 804,90

в т.ч.:

1 801,84
3003,06


	2032

	п. Большое Голоустное

	5
	Строительство водозаборного сооружения подземных вод, 200м³/сут состоят из: 

1) водозаборные скважины 8м³/час, 2 шт. и 1шт. в резерве; 

2) резервуары чистой воды, V=100 м³, 2 шт.; 

3) насосная станция, 18 м³/час
	6 707,84

в т.ч.:

2 171,25
1 340,28

3 196,31
	2022

	6
	Строительство магистральных сетей водоснабжения Ду 80-125 мм, протяженность 8,2 км
	44 387,98
	2022

	7
	Строительство магистральных сетей водоснабжения Ду 100 мм, протяженность 2,5 км
	14 732,87
	2032

	п. Нижний Кочергат

	8
	Строительство водозаборной скважины 6,5 м³/час;

водонапорная башня с накопительной ёмкостью 15 м³
	3 136,26
	2022

	9
	Строительство магистральных сетей водоснабжения Ду 80 мм, протяженность 7,3 км
	32 838,38
	2022

	10
	Строительство водозаборной скважины 6,5 м³/час;

водонапорная башня с накопительной ёмкостью 15 м³
	3 903,98
	2032

	11
	Строительство магистральных сетей водоснабжения Ду 80 мм, протяженность 2,2 км
	12 319,08
	2032

	ВСЕГО
	161 180,46
	


4.8. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, относятся:

1. Показатели качества питьевой воды.

Обеспечение качества питьевой воды должно проводиться в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "О водоснабжении и водоотведении", глава 4.

Увеличение в процентном соотношении доли воды, обрабатываемой по НДТ (наилучшим доступным технологиям).

2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения. 

Использование надежного и проверенного насосного оборудования от хорошо зарекомендовавших себя фирм-производителей.

Снижение количества перебоев в снабжении потребителей услугами водоснабжения (часов на потребителя), своевременная установка резервных насосов.

3. Показатели качества обслуживания абонентов.

Улучшение качества питьевой воды, установка станций обезжелезивания (метод обратного осмоса, добавление коагулянтов) и умягчения. Обеспечение населения централизованным водоснабжением.

4.9. Определение эффекта от реализации мероприятий по развитию и модернизации системы водоснабжения, обоснование и расчет показателей результативности
4.9.1. Описание и обоснование показателей результативности реализации мероприятий по развитию и модернизации системы водоснабжения

Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы водоснабжения Голоустненского МО позволит к 2032 году достигнуть следующих результатов:

· обеспечить население муниципального образования централизованным водоснабжением до 85 %;

· сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры, т.е. повышение уровня загрузки оборудования в системах водоснабжения, повышение эффективности использования имеющегося водного запаса, максимальное обеспечение системы водоснабжения приборами учёта.
4.9.2. Определение социального эффекта от реализации мероприятий по развитию и модернизации системы водоснабжения

Социальным эффектом от реализации мероприятий по развитию и модернизации системы водоснабжения являются:

· обеспечение централизованным водоснабжением до 85% жителей поселения;

· качественное улучшение показателей питьевой воды;

· обеспечение бесперебойного водоснабжения.

В совокупности социальным эффектом станет улучшение условий жизни населения муниципального образования. 

4.9.3. Определение экономического эффекта от реализации мероприятий по развитию и модернизации системы водоснабжения

К показателям экономического эффекта от реализации мероприятий по развитию и модернизации системы водоснабжения относятся:

· снижение удельных расходов на энергию и другие эксплутационные расходы;
· рост количества потребителей и объема предоставляемых услуг.
4.9.4. Описание ожидаемых результатов от реализации мероприятий по развитию и модернизации системы водоснабжения
Реализация технологических и организационных мероприятий, направленных на развитие и модернизацию объектов водоснабжения, позволит достигнуть следующих результатов:

· повышение надежности и эффективности работы;

· экономия электрической энергии на отдельных скважинах до 20 %;
· доведение отбора воды из скважин до утвержденных запасов;

· уменьшение межремонтного интервала оборудования;
· обеспечение качества питьевой воды с учетом требования действующего законодательства;

Сети водоснабжения:
· строительство трубопроводов водоснабжения с достаточной пропускной способностью для обеспечения надежного водоснабжения и пожаротушения существующей и перспективной застройки;

· возможность анализа объемов подаваемой и потребляемой воды, возможность определения потерь и разработки мероприятий по рациональному использованию воды;

· обеспечение стабильного давления в сетях водоснабжения в период максимального водоразбора, снятие перегрузок с магистральных водоводов и насосного оборудования;

· обеспечение централизованным водоснабжением объектов социального обслуживания и жилую застройку как существующую, так и перспективную.
5. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОЛОУСТНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Централизованное водоотведение в Голоустненском МО отсутствует. Жители пользуются выгребными ямами или надворными уборными.
На территории поселения отсутствуют собственные канализационные очистные сооружения, как хозяйственно-бытовых и промышленных, так и ливневых стоков.
Предложения по строительству, реконструкции и модернизации 

объектов систем водоотведения

Генеральным планом Голоустненского МО в с. Малое Голоустное на первую очередь предусмотрено строительство канализационных очистных сооружений и сетей хозяйственно-бытовой канализации. Очистные сооружения блочно-модульного исполнения производительность 500м³/сут, с механической, биологической очисткой, обеззараживанием сточных вод и осадка. Сброс очищенных сточных вод в р. Экорлик. На расчётный срок предусмотрено строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации.
В п. Большое Голоустное на первую очередь предусмотрено строительство канализационных очистных сооружений (данное мероприятие вошло в ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы»). Очистные сооружения блочно-модульного исполнения производительность 300м³/сут, с механической, биологической очисткой, обеззараживанием сточных вод и осадка. КОС обеспечат нормативное качество очистки сточных вод, соответствующее требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод». Сброс очищенных сточных вод в р. Голоустная. На расчетный срок предусмотрено строительство канализационной насосной станции и сетей хозяйственно-бытовой канализации. КНС заглублённого типа с погружными насосами. Сети канализации из двухслойных профилированных полиэтиленовых труб.
В п. Нижний Кочергат, отведение хозяйственно-бытовых стоков от объектов соцкультбыта и жилых домов предусмотрено в непроницаемые выгреба, с последующей откачкой и вывозом на КОС в п. Большое Голоустное.
Ливневая канализация

Учитывая, что при интенсивных дождях или снеготаянии возникают значительные расходы, которые могут переполнить коллекторы хозяйственно-фекальной канализации, проектируется отдельная сеть ливневой канализации, не связанной с хозяйственно-фекальной, и очистные сооружения ливневой канализации. Также предусматривается строительство регулирующих резервуаров.

При интенсивных и длительных по времени дождях часть ливневых вод при переполнении резервуаров транспортируется в водоемы без очистки (СНиП 2.04.03-85 предусматривает возможность сброса 30% ливневых стоков без очистки). Предлагается строительство очистных сооружений ливневой канализации в п. Большое Голоустное. Кроме этого в п. Большое Голоустное проектируется система закрытой ливневой канализации, в первую очередь береговой, которая перехватывает поверхностные стоки на пути к реке (общая протяженность 1,6 км.). 
В с. Малое Голоустное и п. Нижний Кочергат предусматривается открытый отвод дождевого стока по лоткам и кюветам с рассредоточенными выпусками на рельеф местности, на основании п. 13.3 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» в сельских поселениях допускается применение открытых водоотводящих устройств (канав, кюветов, лотков).
Характеристика целевых показателей строительства системы водоотведения

Система водоотведения предусмотрена по каждой из трех технологических стадий: 

· сбор сточных вод;

· транспортировка сточных вод;

· очистка сточных вод.
Характеристика целевых показателей строительства системы водоотведения представлены в таблице №6.
Таблица №6
Целевые показатели и модернизации системы водоотведения
	Технологический этап
	Мероприятия
	Целевые показатели

	Сбор сточных вод
	- Строительство магистральных сетей хозяйственно-бытовой канализации;
- Строительство очистных сооружений.
	· Доступность услуг водоотведения для населения;
· Экологическая составляющая.


Описание объема и состава затрат на строительство системы водоотведения

В соответствии с разработанными технологическими и организационными мероприятиями произведен ориентировочный расчет капитальных затрат на мероприятия по строительству системы водоотведения Голоустненского муниципального образования, который на период реализации программы составят  222 864,53 тыс. руб.
Ориентировочная стоимость строительства канализационно-очистных сооружений определена по проектам объектов-аналогов. Стоимость строительства сетей хозяйственно-бытовой канализации определена по укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2014 году, утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28 августа 2014г. №506/пр. 

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, с учетом индексов-дефляторов до 2022 и 2030г.г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ, письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен".

При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. 

Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены в таблице №7.
Таблица №7
Ориентировочная стоимость выполнения работ
	№ п/п
	Наименование работ
	Стоимость,

тыс. руб.
	Год реализации

проекта

	с. Малое Голоустное

	1
	Строительство канализационных очистных сооружений, производительностью 500 м³/сут
	44 005,43
	2032

	2
	Строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации d 150-200 мм, протяженность 3,6 км
	23 969,86
	2032

	2
	Устройство нагорных канав, протяженностью 2,4 км
	26 426,96
	2032

	п. Большое Голоустное

	3
	Строительство канализационных очистных сооружений, производительностью 300 м³/сут
	21 210,99
	2017

	4
	Строительство канализационной насосной станции 10м³/час
	2 102,14
	2032

	5
	Строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации d 150-200 мм, протяженность 10,6 км
	70 577,91
	2032

	5
	Устройство открытого канала вдоль проектируемой дороги, протяженностью 0,5 км
	4 422,92
	2022

	5
	Устройство закрытой системы ливневой канализации для перехвата поверхностных стоков, протяженностью 1,6 км
	5 253,45
	2022

	8
	· Строительство ливневых очистных сооружений (фильтра)
	670,15
	2022

	п. Нижний Кочергат

	6
	Устройство нагорных канав, протяженностью 2,2 км
	24 224,72
	2032

	ВСЕГО
	222 864,53
	


 Определение эффекта от реализации мероприятий по развитию системы водоотведения, обоснование и расчет показателей результативности
Описание и обоснование показателей результативности реализации мероприятий по развитию системы водоотведения
Реализация мероприятий по развитию системы водоотведения Голоустненского МО позволит к 2032 году достигнуть следующих результатов:
· увеличение охвата централизованным водоотведением потребителей                   с. Малое Голоустное и п. Большое Голоустное до 85 %;
· предотвращение сбросов сточных вод на рельеф местности.
Определение социального эффекта от реализации мероприятий по развитию системы водоотведения
Социальным эффектом от реализации мероприятий по развитию и модернизации системы водоотведения является обеспечение централизованным водоотведением с. Малое Голоустное и п. Большое Голоустное, а так же предусматривается организация децентрализованной схемы канализации п. Нижний Кочергат.
В совокупности социальным эффектом станет улучшение условий жизни жителей поселения. 
Определение экономического эффекта от реализации мероприятий по развитию системы водоотведения
К показателям экономического эффекта от реализации мероприятий по развитию системы водоотведения относятся:

· увеличение количества потребителей услуг и введение тарифов на данные услуги;
· привлечение предприятий для обслуживания коммунальной инфраструктуры в Голоустненском МО.

Описание ожидаемых результатов от реализации мероприятий по развитию системы водоотведения
Реализация технологических и организационных мероприятий, направленных на развитие объектов водоотведения, позволит достигнуть следующих результатов:
           Сети водоотведения:
· обеспечение надежного отвода сточных вод;
· очищение сточных вод;

· обеспечение централизованным отводом сточных вод зон застройки индивидуальными жилыми домами в с. Малое Голоустное и п. Большое Голоустное.
6. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ГОЛОУСТНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Основным центром питания Голоустненского сельского поселения является ПС «Нижний Кочергат» 35/6кВ. Электроэнергия поступает на данную подстанцию по воздушной линии ВЛ35кВ «Туристская - Кочергат», и далее по ВЛ10кВ поступает к потребителям с. Малое Голоустное, п. Большое Голоустное и                    п. Нижний Кочергат.

Основные данные по центрам питания Голоустненского муниципального образования представлены в таблице № 8.
Таблица №8
	№

п.п
	Наименование ПС
	Система напряжений, кВ
	Количество и установленная мощность трансформаторов, МВА
	Загрузка трансформаторов согласно

контрольному

замеру на январь 2012 г., МВт

	1
	ПС «Нижний Кочергат»
	35/6
	1х6,3
	2,60

	Итого по ПС
	
	
	2,60

	Итого с учетом Кс=0,95
	
	
	2,47


Согласно контрольным замерам на январь 2012г. совмещенный максимум электрических нагрузок центров питания Голоустненского сельского поселения составил 2,60 МВт.

Из таблицы№ 8 видно, что ПС «Нижний Кочергат» имеет возможность подключения дополнительных нагрузок, но не обеспечивает надёжное электроснабжение для потребителей I категории. Кроме того, подключение дополнительных нагрузок ограничивается отсутствием технической возможности на ПС «Туристская». Данная подстанция имеет загрузку, которая при отключении одного из трансформаторов в аварийном режиме приведет к загрузке оставшегося в работе трансформатора выше предельно допустимой.

Электрические сети 35-110 кВ выполнены воздушными одно- и двухцепными.
Расчетные электрические нагрузки и электропотребление
Подсчет электрических нагрузок выполнен с учетом всех потребителей, расположенных или намеченных к размещению на территории Голоустненского сельского поселения.

Подсчет электрических нагрузок выполнен в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских сетей» (РД34.20.185-94), с учетом «Нормативов для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети», утвержденных приказам Минтопэнерго России от 29.06.99г №213, и с учетом СП31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

Расчеты электрических нагрузок по каждому населённому пункту Голоустненского муниципального образования представлены в таблицах 8 и 9.

Итоговые данные подсчёта электрических нагрузок сведены в таблицу№10.

При числе использования максимума нагрузок (на шинах ПС) 5300 потребление электроэнергии в Голоустненском муниципальном образовании на расчетный срок cоставит 89 517 МВт∙ч в год. При численности населения данного района 4,1 тыс. человек удельное потребление на расчетный срок составит 21 833 кВт∙ч на человека в год.
Проектируемое электроснабжение

Проектные решения по энергоснабжающим сетям 35-110кВ приняты на основании подсчетов существующих и проектируемых нагрузок, с учетом обеспечения надежного электроснабжения потребителей в соответствии с их категорией и оптимальной загрузкой трансформаторов питающих подстанций.

На первую очередь строительства предлагается:

• в с. Малое Голоустное – строительство подстанции 110/35/10кВ с установкой на ней трансформатора мощностью 6,3МВА;

• в п. Нижний Кочергат – реконструкция ПС «Нижний Кочергат» с установкой на ней двух трансформаторов мощностью 6,3МВА и переводом её на напряжение 110/10кВ для обеспечения надежности электроснабжения;

• в п. Большое Голоустное – строительство ПС 110/10кВ «Большое Голоустное» с установкой на ней двух трансформаторов мощностью 40МВА каждый. 
Для обеспечения электроэнергией новых подстанций в п. Большое Голоустное и с. Малое Голоустное предлагается два вариант их подключения к Иркутской  энергосистеме:

Вариант 1 – питание новых подстанций предусматривается от ПС «Туристская» по двухцепной ВЛ110кВ «Туристская – Большое Голоустное». Для этого потребуется на первую очередь строительства провести реконструкцию ПС «Туристская», находящуюся за границами рассматриваемой территории, а также строительство ВЛ110 кВ протяжённостью 41 км.

Вариант 2 – питание новых подстанций предусматривается от ПС «Правобережная» через ПС «Восточная» и далее вдоль Байкальского тракта до ПС «Большое Голоустное». Для этого на первую очередь потребуется строительство двухцепной ВЛ110кВ протяженностью около 130 км.

Проектируемый рост нагрузок на основных источниках электроснабжения представлен в таблице№10.
Нагрузки нового жилищного строительства и объектов культурно-бытового 
назначения на 1 очередь строительства
Таблица№9
	Населенный пункт
	Проектируемый жилищный фонд
	Нагрузка объектов соц., культ., быт. назначения
	Тепловая нагрузка
	Итого

	
	1-2 этажа (усадебная застройка)
	2 этажа
	Убыль жилищного фонда
	
	
	

	
	тыс. м2
	кВт
	тыс. м2
	кВт
	тыс. м2
	кВт
	кВт
	кВт
	кВт

	с. Малое Голоустное
	11,1
	230
	-
	-
	1,1
	20
	530
	2271
	3011

	п. Большое Голоустное
	4,1
	85
	-
	-
	0,3
	6
	100
	748
	927

	п. Нижний Кочергат
	7,1
	147
	-
	-
	-
	-
	40
	692
	879

	ВСЕГО:
	
	
	
	
	
	
	
	
	4817


Нагрузки нового жилищного строительства и объектов культурно-бытового 
назначения на расчетный срок
Таблица№10
	Населенный пункт
	Проектируемый жилищный фонд
	Нагрузка объектов соц., культ., быт. назначения
	Тепловая нагрузка
	Итого

	
	1-2 этажа (усадебная застройка)
	2 этажа
	Убыль жилищного фонда
	
	
	

	
	тыс. м2
	кВт
	тыс. м2
	кВт
	тыс. м2
	кВт
	кВт
	кВт
	кВт

	с. Малое Голоустное
	29,0
	600
	-
	-
	2,5
	47
	203
	3386
	4142

	п. Большое Голоустное
	7,3
	151
	-
	-
	0,8
	15
	63
	1109
	1308

	п. Нижний Кочергат
	15,3
	317
	-
	-
	-
	-
	40
	1371
	1728

	ВСЕГО:
	
	
	
	
	
	
	
	
	7178

	
	ИТОГО с учетом 1 очереди строительства
	11995


Итоговые данные подсчета электрических нагрузок
Таблица№11

	Период
	Совмещённый максимум нагрузок на шинах 6-10кВ ПС, МВт
	Прирост нагрузок к существующему положению

	
	
	МВт
	%

	Существующее положение
	2,600
	
	

	Первая очередь
	7,417
	4,817
	185

	Расчетный срок
	14,595
	11,995
	461


Сводная таблица прироста нагрузок по основным источникам электроснабжения
Таблица№12

	Наименование ПС
	Система напряжений, кВ
	Мощность трансформаторов (расчетный срок), МВА
	Совмещенный максимум нагрузок на шинах 6-10кВ, МВт

	
	
	
	2012 г.
	прирост эл. нагрузок
	1 очередь
	прирост эл. нагрузок
	расчетный срок

	ПС «Нижний Кочергат»
	35/6
	2х6,3
	2,6
	0,879
	3,479
	1,728
	5,207

	ПС «Б. Голоустное»
	110/10
	2х40
	0,00
	53,047
	53,047
	1,308
	54,355

	ПС «М. Голоустное»
	110/10
	2х6,3
	0,00
	3,011
	3,011
	4,142
	7,153

	Итого по ПС
	
	
	2,6
	
	59,537
	
	66,715

	Итого с учетом Кс=0,95
	
	
	2,47
	
	56,560
	
	63,379


7. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ ГОЛОУСТНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Существующее положение

Ежегодно на территории Голоустнинского Муниципального образования образуется около 3,2 тыс. м3 ТБО, в том числе:

с. Малое Голоустное - 2,3 тыс. м3,

п. Большое Голоустное- 0,9 тыс. м3,

п. Нижний Кочергат- 0,02 тыс.м3.

ТБО вывозятся на свалки, организованные в отработанном карьере на 75 км Голоустнинского тракта для с. Малое Голоустное ( Sтер.= 2 га) и на 105 км для         п. Большое Голоустное и п. Нижний Кочергат (Sтер.=1,2 га). Отходы складируются в траншеи. Свалки не соответствуют действующим санитарным нормам и правилам содержания полигонов ТБО, не имеют проектной документации. Территории свалок не ограждены и не обвалованы, изоляция слоёв не проводится. Сбор и вывоз ТБО производится по заявкам. Оборудованных              площадок для сбора и временного хранения ТБО в Голоустнинском муниципальном образовании нет.
Действующие кладбища расположены в с. Малое Голоустное (Sтер.= 1,5 га) и п. Большое Голоустное (S тер.= 0,75 га). Площадка старого закрытого кладбища расположена в п. Нижний Кочергат.

Проектное предложение

В связи с проектируемым жилищным строительством, расширением и строительством объектов общественного назначения, ростом численности населения предполагается некоторое увеличение объёмов ТБО и ориентировочно составит 7,3 тыс. м3 на расчётный срок, в том числе:

с. Малое Голоустное – 3.5 тыс. м3,

п. Большое Голоустное - 2,8 тыс. м3;

п. Нижний Кочергат -1,0 тыс.м3.

Сбор и удаление ТБО предусматривается по системе непосредственного сбора по заявкам. ЖБО некализованного жилого сектора собирается в выгребные ямы с последующим вывозом ассенизационным транспортом на очистные сооружения (модуль ЖБО).

На 1 очередь проекта предусматривается ликвидация всех существующих свалок и организация МПС (мусороперегрузочных станций) с временным хранением ТБО и последующим вывозом на полигон г. Иркутска (на 1 очередь проекта) и на планируемый к строительству МПЗ (мусороперерабатывающий завод) в районе с. Мамоны (на расчётный срок проекта). Для с. Малое Голоустное размещение МПС предусматривается в районе ликвидируемой свалки. Для                          п. Большое Голоустное - на 105 км Голоустнинского тракта. Площадь территории каждой площадки 0,2 га.

Кладбища сохраняются и подлежат расширению. В с. Малое Голоустное до 3,0 га, в п. Большое Голоустное до 1,0 га.
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